PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

MODELO PROGRAMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH LOCAL

JULIO 2025

# INTRODUCCIÓN

El Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) del Modelo SIGADENAH, y forma parte del conjunto de instrumentos técnicos que orientan seguimiento en el nivel local. Su finalidad es establecer una propuesta metodológica clara y operativa para dar seguimiento a la implementación del Modelo, generar evidencia sobre su contribución al fortalecimiento de capacidades municipales, y promover procesos de aprendizaje, mejora continua y rendición de cuentas.

El Modelo SIGADENAH ha sido concebido como un modelo habilitante, en tanto busca fortalecer las condiciones institucionales, operativas y comunitarias necesarias para que otros modelos sectoriales orientados a la niñez puedan ser implementados de forma articulada, sostenible y con mayor impacto en el territorio. En este sentido, el monitoreo y la evaluación no se enfocan en resultados sectoriales directos, sino en el análisis de las transformaciones estructurales y de gestión que hacen posible una acción pública más eficaz para la garantía de los derechos de la niñez.

Este plan organiza la estrategia de M&E en torno a dos componentes principales: una ruta para el monitoreo a través del índice de capacidades locales; y una ruta de evaluación de resultados que orienta el análisis de los cambios generados a lo largo del ciclo de implementación. Adicionalmente, se establecen los roles, responsabilidades, momentos de recolección y mecanismos de uso de la información, promoviendo una lógica territorial, participativa y basada en evidencia.

# PLAN DE MONITOREO

El Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) tiene como objetivo establecer un sistema sistemático, participativo y orientado a resultados para acompañar la implementación del Modelo SIGADENAH en los municipios priorizados. El plan permite generar evidencia sobre el nivel de desarrollo de las capacidades locales para la garantía de derechos de la niñez, así como sobre el desempeño y sostenibilidad del Modelo a lo largo del tiempo.

El Plan de M&E busca:

- Facilitar el seguimiento del avance en la implementación del Modelo a nivel territorial.

- Medir el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias clave.

- Promover la mejora continua a partir de la evidencia generada.

- Contribuir a la rendición de cuentas y al aprendizaje colectivo.

- Fortalecer la toma de decisiones basada en datos por parte de los gobiernos municipales, socios nacionales y agencias cooperantes.

Este plan es un instrumento habilitante que refuerza la función del Modelo SIGADENAH como motor de articulación interinstitucional, planificación local y acción coordinada para la protección integral de la niñez.

## Marco de Resultados de Referencia

El sistema de monitoreo y evaluación se estructura en torno al Marco de Resultados del Modelo SIGADENAH, el cual organiza la lógica de intervención en cuatro niveles jerárquicos:

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Impacto |  |
| Efecto | Desarrollo integral de las capacidades locales en los municipios priorizados, como resultado de la implementación articulada del Modelo. |
| Resultado | Avances en las dimensiones de gobernanza local, gestión pública y protección de la infancia, a través del fortalecimiento institucional y comunitario. |
| Producto | Bienes y servicios generados directamente por la implementación de los tres componentes del Modelo: planificación y diagnóstico, articulación institucional, y fortalecimiento de la respuesta municipal. |

La estrategia de monitoreo del Modelo SIGADENAH se basa en una lógica de seguimiento territorial, integral y anual, sustentada en la medición de capacidades locales a través de un instrumento normalizado y validado: el Índice de Capacidades Locales para la Garantía de Derechos de la Niñez.

### El indice de capacidades locales

El Índice de Capacidades Municipales para el Fortalecimiento del Modelo SIGADENAH a Nivel Local es una herramienta de diagnóstico y monitoreo diseñada para evaluar las capacidades institucionales de los gobiernos municipales en Honduras, particularmente en su contribución a la promoción, garantía y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Este instrumento surge en el marco de los principios del Modelo SIGADENAH, que busca consolidar sistemas locales de garantía de derechos mediante un enfoque integral de gestión pública, gobernanza democrática y protección especializada.

El objetivo del índice es medir de manera objetiva y comparativa la fortaleza relativa de las capacidades institucionales municipales en tres dimensiones clave:

- Gobernanza Local

- Gestión Pública

- Protección de la Infancia

Cada dimensión agrupa subdimensiones específicos que permiten un análisis más detallado de aspectos críticos de la gestión y de la acción municipal orientada a la niñez.

Tabla 1

Estructura del índice, dimensiones e indicadores.

| Indicador / Subdimensión | N° indicadores |
| --- | --- |
| 1. Gobernanza Local | 12 |
| 1.1 Arreglos institucionales | 6 |
| 1.2 Transparencia y rendición de cuentas | 2 |
| 1.3 Participación ciudadana | 4 |
| 2. Gestión Pública | 10 |
| 2.1 Planificación | 6 |
| 2.2 Inversión | 1 |
| 2.3 Formación del personal | 2 |
| 2.4 Monitoreo y Evaluación | 1 |
| 3. Protección de la Infancia | 10 |
| 3.1 Marco institucional y planificación | 5 |
| 3.2 Formación y articulación de rutas y redes | 5 |
| Total de Indicadores | 32 |

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE

El índice combina mediciones cuantitativas normalizadas y ponderadas, asegurando la comparabilidad entre dimensiones y municipios. A continuación, se detallan los pasos, fórmulas y criterios utilizados para recolectar, procesar y analizar la información, permitiendo una interpretación clara y orientada a la mejora continua de las capacidades locales.

Cabe señalar que, además del cálculo del índice total, cada una de las tres dimensiones: Gobernanza Local, Gestión Pública y Protección de la Infancia puede estimarse y reportarse como un componente independiente del índice. Esto permite a los municipios dar seguimiento específico al progreso alcanzado en cada dimensión por separado, identificar áreas prioritarias de mejora y diseñar intervenciones focalizadas.

Principio básicos para el cálculo del índice

Equidad entre dimensiones: Cada una de las tres dimensiones contribuye de manera igual al índice total (33.3%), independientemente de la cantidad de subindicadores o su puntaje bruto.

Proporcionalidad interna: Los subdimensiones dentro de cada dimensión se ponderan proporcionalmente en función de su puntaje máximo dentro de esa dimensión.

Escala normalizada de 0 a 100: El índice total se calcula sobre una escala normalizada de 0 a 100, para facilitar la interpretación.

Cada indicador del índice está identificado mediante un código único que facilita su referencia y seguimiento en las diferentes etapas del diagnóstico y análisis. Estos códigos combinan una abreviatura de la dimensión y subdimensión a la que pertenece el indicador, seguida de un número secuencial (por ejemplo, GOB-AI.1 para el primer indicador de Arreglos Institucionales en la dimensión de Gobernanza Local). Esta nomenclatura permite una lectura ordenada y asegura coherencia metodológica en la sistematización de la información.

Tabla 2

Estructura del índice, puntaje máximo y normalizado

| Indicador / Dimensión / | Puntaje Máximo | Puntaje Normalizado |
| --- | --- | --- |
| 1. Gobernanza Local |  |  |
| - Arreglos institucionales | 12 | 39 % |
| 1.3 Transparencia y rendición de cuentas | 8 | 25 % |
| 1.4 Participación de la niñez | 11 | 40% |
| Subtotal Gobernanza Local | 31 | 100 |
| 2. Gestión Pública |  |  |
| 2.1 Planificación | 25 | 71% |
| 2.3 Inversión | 3 | 9 % |
| 2.4 Formación del personal | 6 | 18% |
| 2.5 Monitoreo y Evaluación | 1 | 2 |
| Subtotal Gestión Pública | 35 | 100 |
| 3. Protección de la Infancia |  |  |
| 3.1 Marco institucional y planificación | 16 | 55% |
| 3.2 Formación y articulación de redes | 13 | 45% |
| Subtotal Protección de la Infancia | 29 | 100 |

Pasos para el cálculo

- Recolección de datos

La información para calcular el índice será recopilada en cada municipalidad con una frecuencia anual, a través de la aplicación del cuestionario contenido en el Anexo 1 de este documento. Este cuestionario recoge los datos necesarios para cada uno de los indicadores definidos en las dimensiones y subdimensiones del índice, permitiendo registrar los puntajes conforme a los rangos de calificación establecidos.

- Cálculo del puntaje total obtenido por dimensión

Para cada dimensión (D):

- Sumar los puntajes obtenidos en todas sus subdimensiones e indicadores.

- Dividir entre el puntaje máximo por cada dimensión.

D= Puntaje / P. Máxima x100

- Calcula el porcentaje de logro dentro de cada dimensión en una escala de 0–100:

- Cálculo del índice global

Una vez que se tienen los tres puntajes normalizados (0–100) para cada dimensión:

- Gobernanza Local: PN_1

- Gestión Pública: PN_2

- Protección de la Infancia: PN_3

Se calcula el promedio simple de las tres dimensiones para obtener el índice global:

PN_1 +PN_2+PN_3 /3

El índice final refleja la fortaleza relativa a las capacidades municipales, con el siguiente rango de clasificación sugerido:

Tabla 3

Rangos de calificación de resultados

| Rango de clasificación | Rango de puntaje |
| --- | --- |
| Baja | Entre 1 y 25 |
| Media Baja | Entre 26 y 50 |
| Media Alta | Entre 51 y 75 |
| Alta | Entre 76 y 100 |

Recolección y procesamiento

Periodicidad: Anual, en una ventana coordinada con los ciclos de planificación municipal.

Unidad de análisis: Municipio priorizado.

Instrumento: Cuestionario del Índice de Capacidades Locales.

Responsables de levantamiento: Equipos técnicos locales con apoyo de unidades nacionales y socios implementadores.

Análisis: El puntaje de cada dimensión y del índice global se calcula con base en las fórmulas establecidas en el marco técnico del índice, permitiendo generar comparaciones intermunicipales, establecer líneas base y monitorear progresos.

Integración con el Modelo

El monitoreo no se limita al índice. También se observarán:

Productos específicos derivados de la ejecución de cada componente (ej. existencia del SITAN local, conformación del CMGDN, implementación de rutas de protección).

Indicadores de resultado y efecto, que se alimentan a partir de los puntajes compuestos del índice y el desarrollo de unb instrumento para evaluación de los PIM.

### Roles y responsabilidades en la recolección de datos

El sistema de monitoreo del Modelo SIGADENAH se basa en una lógica de recolección descentralizada y análisis articulado, que reconoce el rol protagónico de los gobiernos municipales en la generación de evidencia sobre sus capacidades locales. Para asegurar su funcionamiento efectivo, se definen los siguientes niveles de responsabilidad:

##### A. Nivel municipal

| Actor | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Equipo Técnico Municipal (UDEM o instancia designada) | - Coordinar el levantamiento del cuestionario del Índice en su municipio.- Validar internamente los datos antes de su envío.- Facilitar el acceso a la información administrativa necesaria.- Asegurar que se aplique el instrumento con los sujetos clave (referentes institucionales, CMGDN, CODEM, etc.). |
| Consejo Municipal de Garantía de Derechos (CMGDN) | - Respaldar el proceso de recolección de datos como parte de su función de articulación institucional.- Servir de instancia de validación local del análisis y resultados. |
| Referentes sectoriales (salud, educación, protección, finanzas) | - Proveer información específica según los ítems que corresponden a su área.- Participar en entrevistas o revisión documental cuando aplique. |

##### B. Nivel nacional o técnico central

| Actor | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Equipo Nacional de Coordinación del Modelo SIGADENAH | -Diseñar, actualizar y custodiar el instrumento de recolección.- Capacitar a los equipos municipales en su aplicación.- Consolidar, analizar y retroalimentar los datos recibidos.-Publicar reportes y síntesis anuales. |
| Aliados técnicos o agencias cooperantes | - Brindar asistencia técnica y metodológica.- Apoyar el aseguramiento de calidad y acompañar procesos de línea base o evaluaciones externas cuando se requiera. |

###### C. Periodicidad y mecanismos de coordinación

- La recolección de datos se realizará una vez al año, en una ventana definida por el equipo nacional, idealmente alineada con el ciclo de planificación municipal.

- Los datos serán recolectados en el nivel municipal y remitidos mediante plataforma digital o formularios estandarizados, según la modalidad establecida.

- Se establecerán canales de comunicación y soporte técnico continuo para resolver dudas durante el proceso y asegurar la calidad de la información.

# RUTA PARA EVALUACIÓN DEL MODELO

Como parte del enfoque de mejora continua y rendición de cuentas que orienta al Modelo SIGADENAH, se plantea una ruta de evaluación de resultados que permita analizar los efectos que tiene el Modelo sobre las capacidades institucionales y comunitarias de los municipios priorizados. Esta propuesta tiene un carácter orientador, y podrá ser ajustada según la madurez de implementación, la disponibilidad de información y las prioridades estratégicas de los actores involucrados.

Finalidad

La evaluación de resultados tiene por objetivo generar evidencia rigurosa y útil sobre los avances logrados por los municipios en el fortalecimiento de las condiciones habilitantes para la garantía de los derechos de la niñez. En particular, busca responder:

- ¿En qué medida ha mejorado la capacidad local para planificar, coordinar y gestionar acciones en favor de la niñez?

- ¿Qué dimensiones institucionales han presentado mayor o menor avance?

- ¿Qué factores han facilitado u obstaculizado el desarrollo de estas capacidades?

- ¿Qué aprendizajes pueden derivarse para ajustar, escalar o replicar el Modelo?

Enfoque evaluativo propuesto

La evaluación de resultados del Modelo se plantea con un enfoque:

Utilitario: orientado a la toma de decisiones operativas y estratégicas.

Participativo: promoviendo la participación de actores municipales y comunitarios en la reflexión sobre los cambios.

Territorial y comparativo: considerando los contextos locales y permitiendo observar tendencias entre municipios.

Mixto: integrando métodos cuantitativos (medición del índice) y cualitativos (percepción, análisis institucional, buenas prácticas).

Momentos clave

Se proponen tres momentos de evaluación asociados al ciclo de implementación del Modelo en cada municipio:

Línea base

Objetivo: establecer el punto de partida en cada municipio.

Instrumento principal: resultado del primer levantamiento del Índice de Capacidades Locales.

Complemento: revisión documental y entrevistas iniciales.

Evaluación intermedia (12-18 meses)

Objetivo: identificar avances, cuellos de botella y condiciones de implementación.

instrumentos: análisis comparativo del índice, entrevistas a actores locales, revisión de productos implementados.

Evaluación final (al cierre del ciclo)

Objetivo: valorar los cambios sostenidos en las capacidades locales y el cumplimiento de los resultados esperados.

Producto: informe de resultados acumulados, con recomendaciones para sostenibilidad o expansión.

Dimensiones e indicadores

El instrumento central para la evaluación será el Índice de Capacidades Locales, que integra 32 indicadores distribuidos en tres dimensiones clave:

Gobernanza local

Gestión pública local

Protección de la niñez

El análisis de estos indicadores permitirá observar la evolución de los municipios en términos de estructura institucional, procesos de gestión y articulación para la protección infantil.

El Índice de Capacidades Locales constituye el instrumento central para estas evaluaciones, al permitir medir de forma comparativa y periódica el nivel de desarrollo de las condiciones habilitantes a nivel municipal. No obstante, se propone complementar esta herramienta cuantitativa con instrumentos cualitativos específicos, tales como guías de entrevistas, matrices de análisis institucional o protocolos de observación, que permitan captar aspectos esenciales del proceso de implementación que no son directamente observables a través de escalas numéricas. Esta triangulación metodológica contribuirá a enriquecer el análisis, identificar dinámicas internas o relacionales del territorio, y profundizar en los factores de cambio que explican los resultados observados.

En cuanto a responsabilidades, la evaluación podrá ser liderada por el equipo nacional de coordinación del Modelo, con el apoyo de socios técnicos o evaluadores externos, dependiendo del tipo de ejercicio y del nivel de independencia requerido. En todos los casos, se promoverá que los procesos de evaluación sean participativos, transparentes y alineados con los principios de utilidad y aprendizaje institucional.

Actores involucrados y condiciones necesarias

La evaluación podrá ser realizada por equipos nacionales o externos, con el acompañamiento de UNICEF, socios implementadores y contrapartes nacionales.

Requiere condiciones mínimas como: levantamientos anuales del índice, acceso a información local, apertura al análisis participativo y validación de hallazgos.

## FICHAS DE INDICADORES

- INDICE DE CAPACIDADES PARA LA GOBERNANZA LOCAL

| Nombre del indicador | GOB-AI.1: Existencia de una instancia de coordinación interinstitucional como el CMGDN o su equivalente |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica la existencia formal de una instancia de coordinación interinstitucional para la garantía de derechos de la niñez, como el CMGDN o su equivalente. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 201) |
| Sujeto a entrevistar | Autoridad municipal o referente del CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-AI.2: Periodicidad de reuniones del CMGDN o su equivalente |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide la frecuencia con que dicha instancia de coordinación realiza reuniones de trabajo para el seguimiento y planificación. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: Nunca=0, Anual=1, Semestral=2, Trimestral o más frecuente=3. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 208) |
| Sujeto a entrevistar | Secretaría técnica del CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-AI.3: El plan del CMGDN cumple con características mínimas para su funcionamiento |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa si el plan operativo del CMGDN incluye los elementos mínimos: actividades, resultados, metas, presupuesto y plazos. |
| Método de Cálculo | Suma de 1 punto por cada elemento presente. Máximo: 5. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 210) |
| Sujeto a entrevistar | Coordinador/a del CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-AI.4: Existe liderazgo de la municipalidad en el CMGDN |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si la municipalidad lidera activamente el CMGDN, convocando y facilitando su funcionamiento. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Lidera, 0 = No lidera. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 218) |
| Sujeto a entrevistar | Representante del gobierno municipal |

| Nombre del indicador | GOB-AI.5: Existencia del CODEM |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Determina si el municipio cuenta con un Comité de Emergencia Municipal (CODEM) constituido formalmente. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 320) |
| Sujeto a entrevistar | Responsable municipal de gestión de riesgos |

| Nombre del indicador | GOB-AI.6: CODEM desarrolla acciones de prevención dirigidas a niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide si el CODEM ha desarrollado acciones específicas de prevención con enfoque en niñez. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Ha desarrollado acciones, 0 = No ha desarrollado. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 321) |
| Sujeto a entrevistar | Coordinador/a del CODEM |

| Nombre del indicador | GOB-TC.7: El CMGDN o municipalidad ha realizado alguna acción de auditoría social a proyectos dirigidos a la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa la realización de auditorías sociales a proyectos dirigidos a niñez, promovidas por el CMGDN o la municipalidad. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: Nunca=0, Una vez=1, Dos veces=2, Trimestralmente=3, Varias veces en el trimestre=4. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 225) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad de transparencia o CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-TC.8: El CMGDN realiza actividades de rendición de cuentas de forma recurrente |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica la frecuencia con que se desarrollan acciones de rendición de cuentas sobre la gestión en niñez. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: Nunca=0, Una vez=1, Dos veces=2, Trimestralmente=3, Varias veces en el trimestre=4. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 226) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad de participación ciudadana o CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-PNI.9: Frecuencia de participación de niñas, niños y adolescentes en el CMGDN |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide la frecuencia con la que niñas, niños y adolescentes participan en las reuniones del CMGDN. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: Nunca=1, Algunas veces=2, Mayoría=3, Siempre=4. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 219) |
| Sujeto a entrevistar | Referente de participación o CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-PNI.10: Nivel de participación de niñas, niños y adolescentes en el CMGDN |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa el nivel de participación efectiva de NNA en el CMGDN, desde la presencia hasta la incidencia. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: No participan=0, Solo asisten=1, Opinan=2, Inciden=3. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 220) |
| Sujeto a entrevistar | Secretaría técnica del CMGDN |

| Nombre del indicador | GOB-PNI.11: La municipalidad ha organizado redes de niños, niñas y adolescentes |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Determina si existen redes de NNA organizadas en el municipio con apoyo institucional. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe red, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 304) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad de desarrollo social |

| Nombre del indicador | GOB-PNI.12: Frecuencia con la que la red de NNA ha realizado actividades en el municipio |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide la frecuencia de las actividades desarrolladas por redes de NNA organizadas. |
| Método de Cálculo | Escala ordinal: Nunca=0, Anual=1, Semestral=2, Trimestral o mayor=3. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 306) |
| Sujeto a entrevistar | Encargado/a de redes de NNA |

- INDICE DE CAPACIDADES PARA LA GESTION PÚBLICA

| Nombre del indicador | GES-PL.1: Existencia de un diagnóstico sobre la niñez en el municipio (SITAN) |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica la existencia de un diagnóstico actualizado sobre la situación de la niñez en el municipio. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 222 |
| Sujeto a entrevistar | Unidad técnica municipal o CMGDN |

| Nombre del indicador | GES-PL.2: SITAN disponible con elementos mínimos sobre la situación de la niñez en el municipio |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa si el SITAN local incluye al menos cinco dimensiones clave del bienestar de la niñez. |
| Método de Cálculo | Puntaje entre 0 y 5 según número de dimensiones presentes. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 223) |
| Sujeto a entrevistar | Encargado/a del SITAN o planificación municipal |

| Nombre del indicador | GES-PL.3: Usos que la municipalidad o CMGDN le han dado al SITAN |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide los usos concretos que se han dado al SITAN para toma de decisiones y planificación. |
| Método de Cálculo | Número de usos aplicados (máximo 4): planificación, presupuesto, diseño de programas, abogacía. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 224) |
| Sujeto a entrevistar | Autoridad técnica municipal |

| Nombre del indicador | GES-PL.4: Existen metas globales por sectores en PDEM a 4 años relacionadas con niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si el Plan de Desarrollo Municipal incluye metas relacionadas con niñez en sectores clave. |
| Método de Cálculo | Puntaje de 0 a 3: 0 = Ninguna, 1 = 1 sector, 2 = 2 sectores, 3 = 3 o más sectores. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 227) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad de planificación municipal |

| Nombre del indicador | GES-PL.5: Personal responsable de la municipalidad ha recibido formación en Planes de Seguridad del Agua |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide si personal municipal ha recibido formación en planes de seguridad del agua vinculados a niñez. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Ha recibido formación, 0 = No ha recibido. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 228) |
| Sujeto a entrevistar | Responsable técnico municipal o unidad ambiental |

| Nombre del indicador | GES-PL.6: El municipio integra criterios sensibles a la niñez en su plan de respuesta y emergencia a nivel municipal |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa si el plan de emergencia municipal integra criterios diferenciados para niñez. |
| Método de Cálculo | Puntaje de 0-5, según el número de criterios reflejados. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 229) |
| Sujeto a entrevistar | Oficial municipal de gestión de riesgos |

| Nombre del indicador | GES-INV.7: Porcentaje del PIM destinado a proyectos/iniciativas dirigidas a la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide el porcentaje del presupuesto de inversión municipal (PIM) destinado a programas dirigidos a niñez. |
| Método de Cálculo |  |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | (se debe desarrollar herramienta) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad financiera municipal |

| Nombre del indicador | GES-FP.8: Porcentaje del personal de la municipalidad capacitado en gestión pública para la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Calcula el porcentaje de personal municipal capacitado en gestión pública para la niñez. |
| Método de Cálculo | Cálculo: (Número de personas capacitadas / Total de personal municipal) x 100 |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 323) |
| Sujeto a entrevistar | Responsables de RRHH o capacitación municipal |

| Nombre del indicador | GES-FP.9: Porcentaje del personal vinculado a atención a la niñez capacitado en derechos de la infancia |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Calcula el porcentaje de personal vinculado directamente con infancia capacitado en derechos de la niñez. |
| Método de Cálculo | Cálculo: (N° personal capacitado en derechos / N° total personal infancia) x 100 |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 324) |
| Sujeto a entrevistar | Encargado/a de protección o desarrollo infantil |

| Nombre del indicador | GES-SE.10: Seguimiento a proyectos en materia de niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide si se realizan procesos sistemáticos de seguimiento a los proyectos dirigidos a niñez. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Se hace seguimiento, 0 = No se hace. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 224) (d) |
| Sujeto a entrevistar | Unidad técnica municipal o planificación |

- INDICE DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ

| Nombre del indicador | PRO-MP.1: Existencia de una instancia municipal de la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si existe una instancia formal dentro del gobierno municipal . |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 301) |
| Sujeto a entrevistar | Autoridad municipal o referente de protección |

| Nombre del indicador | PRO-MP.2: Funciones que cumple la instancia municipal de la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa el número y tipo de funciones que ejerce la instancia de protección: prevención, atención, coordinación, gestión de casos, etc. |
| Método de Cálculo | Número de funciones ejercidas según opciones del cuestionario. Puntaje máximo: 9. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 309) |
| Sujeto a entrevistar | Coordinador/a de la instancia de protección |

| Nombre del indicador | PRO-MP.3: La instancia municipal de niñez cuenta con personal y presupuesto asignado. |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si la instancia de protección tiene personal específico y recursos presupuestarios asignados para operar. |
| Método de Cálculo | Escala de 0 a 2: 0. (Máximo 2) |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 303) |
| Sujeto a entrevistar | Responsable financiero y de RRHH municipal |

| Nombre del indicador | PRO-MP.4: Existe un mapeo de servicios y diagnóstico local sobre protección |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si existe un mapeo actualizado de actores, servicios y riesgos relacionados con la protección de la niñez. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existe, 0 = No existe. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 312) (g) |
| Sujeto a entrevistar | Encargado/a de niñez o protección local |

| Nombre del indicador | PRO-MP.5: Antigüedad del mapeo de servicios y diagnóstico de protección |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa la vigencia del mapeo o diagnóstico local sobre protección de la niñez. |
| Método de Cálculo | Escala ordina (máximo 3) |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 314) |
| Sujeto a entrevistar | Referente técnico municipal |

| Nombre del indicador | PRO-FR.6: Porcentaje del personal de la municipalidad capacitado en protección infantil |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Calcula el porcentaje de personal municipal que ha recibido formación en temas de protección de la niñez. |
| Método de Cálculo | Cálculo: (N° personal capacitado / N° total personal municipal) x 100 |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 325) |
| Sujeto a entrevistar | Encargado de RRHH o desarrollo institucional |

| Nombre del indicador | PRO-FR.7: Los equipos cuentan con rutas de referencia para la protección de la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Verifica si existen protocolos o rutas formales de referencia y atención para casos de protección infantil. |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Existen rutas, 0 = No existen. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 315) |
| Sujeto a entrevistar | Instancia de protección o autoridad local |

| Nombre del indicador | PRO-FR.8: La instancia municipal promueve la creación y articulación de redes, comités o mecanismos comunitarios para la niñez |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Evalúa si la municipalidad impulsa redes comunitarias, comités o mecanismos para fortalecer los derechos de la niñez . |
| Método de Cálculo | Valor binario. 1 = Sí promueve, 0 = No promueve. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 317) |
| Sujeto a entrevistar | Coordinador/a de redes comunitarias o desarrollo local |

| Nombre del indicador | PRO-FR.9: Funcionalidad de las redes, comités, MCI |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Mide la frecuencia de reuniones, acciones conjuntas y coordinación efectiva de estas estructuras. |
| Método de Cálculo | Escala nominal de 0-5 según el número de funciones. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 319) |
| Sujeto a entrevistar | Referente comunitario o enlace municipal de protección |

| Nombre del indicador | PRO-FR.10: Promedio de instituciones con las que se reporta colaboración para activar rutas de protección |
| --- | --- |
| Tipología | Cuantitativo |
| Definición operativa | Calcula el promedio de instituciones con las que se colabora para atención y activación de rutas de protección. |
| Método de Cálculo | Escala nominal de 0-3 según el número de instituciones. |
| Frecuencia de medición | Anual |
| Desagregación | Por municipio |
| Fuente, medios de verificación o métodos de recolección | Cuestionario del Índice de Capacidades Locales (Ítem 316) |
| Sujeto a entrevistar | Responsable de la instancia municipal de protección |

# ANEXO I INDICE DE CAPACIDADES LOCALES MODELO SIGADENAH

INDICE DE CAPACIDADES MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO SIGADENAH A NIVEL LOCAL

INDICADOR DE GOBERNANZA LOCAL

El indicador de Gobernanza Local evalúa la capacidad de la municipalidad para establecer mecanismos institucionales, transparentes y participativos que garanticen los derechos de la niñez. Esta dimensión analiza cómo las autoridades locales promueven la coordinación interinstitucional, rinden cuentas a la ciudadanía e incorporan la voz de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones.

Subdimensión 1: Arreglos institucionales

| CÓDIGO | Variable | Indicador | (puntaje por indicador) | ITEM cuestionario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOB-AI.1 | Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez (CMGDN) o su equivalente | Existe una instancia de coordinación interinstitucional como el CMGDN o su equivalente | No Existe = 0 Existe = 1 | 201 |
| GOB-AI.2 |  | Periodicidad de reuniones del CMGDN o su equivalente | Nunca = 0 Anual = 1 Semestral = 2 Trimestral o mayor = 3 | 208 |
| GOB-AI.3 |  | El plan del CMGDN cumple con características mínimas para su funcionamiento. | Actividades=1 Resultados específicos=1 Indicadores y metas medibles=1 Presupuesto asignado=1 Plazos de ejecución=1 | 210 |
| GOB-AI.4 |  | Existe liderazgo de la municipalidad en el CMGDN | No = 0 Sí = 1 | 218 |
| GOB-AI.5 | Gestión del riesgo | Existencia del CODEM | No = 0 Sí = 1 | 320 |
| GOB-AI.6 |  | CODEM desarrolla acciones de prevención dirigidas a niñez | No tiene = 0 Tiene = 1 | 321 |
| Máximo por subdimensión |  |  | 12 |  |

Subdimensión 2: Transparencia y rendición de cuentas

| CÓDIGO | Variable | Indicador | Rango de calificación | ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOB -TC.7 | Mesa de Protección o su equivalente | El CMGDN o municipalidad ha realizado alguna acción de auditoría social a proyectos dirigidos a la niñez. | Nunca=0 Una vez=1 Dos veces=2 Trimestralmente=3 Varias veces en el trimestre=4 | 225 |
| GOB-TC.8 | Mesa de Protección o su equivalente | El CMGDN realiza actividades de rendición de cuentas de forma recurrente. | Nunca=0 Una vez=1 Dos veces=2 Trimestralmente=3 Varias veces en el trimestre=4 | 226 |
| Máximo por subdimensión |  |  | 8 |  |

Dimensión 3:  Mecanismos de participación de la niñez

| CÓDIGO | Variable | Indicador | (puntaje por indicador) | ITEM cuestionario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOB-PNI.9 | Participación de la niñez en el CMGDN o su equivalente | Frecuencia de participación de niñas, niños y adolescentes en la CMGD. | Nunca asistieron= 1 Asistieron algunas veces=2 Asistieron a la mayoría=3 Siempre asistieron =4 | 219 |
| GOB-PNI.10 |  | Nivel de participación de niñas, niños y adolescentes en el CMGDN o un espacio equivalente. | No participan = 0 Si participan, pero no existe información suficiente sobre el tipo de participación o sólo asisten = 1 Sólo opinan = 2 Participación con incidencia = 3 | 220 |
| GOB-PNI.11 |  | La municipalidad ha organizado redes de niños, niñas y adolescentes en el municipio para fomentar la participación. | No Existe = 0 Existe = 1 | 304 |
| GOB-PNI.12 |  | Frecuencia con la que la red de NNA ha realizado actividades en el municipio. | Nunca = 0 Anual = 1 Semestral = 2 Trimestral o mayor = 3 | 306 |
| Máximo por subdimensión |  |  | 11 |  |

INDICADOR DE GESTIÓN PÚBLICA

El indicador de Gestión Pública Local mide la capacidad del municipio para planificar, invertir, capacitar a su personal y dar seguimiento a la gestión con un enfoque integral y sensible a los derechos de la niñez.

Subdimensión 1: Planificación

| CÓDIGO | Variable | Indicador | Rango de calificación | ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GES-PL.1 | Disponibilidad de un diagnóstico sobre niñez | Existencia de un diagnóstico sobre la niñez en el municipio (SITAN) | No tiene diagnóstico = 0 Existe desactualizado= 1 Está en proceso= 2 SITAN actualizado=3 | 222 |
| GES-PL.2 | SITAN | SITAN disponible con elementos mínimos sobre la situación de la niñez en el municipio. | Indicadores cualitativos=1 Análisis cualitativo de la niñez= 1 Privaciones de derechos=1 Análisis de diferentes grupos de interés= 1 Participación NNA=1 Causas de privaciones=1 Recomendaciones para política pública local=1 | 223 |
| GES-PL.3 | SITAN | Usos que la municipalidad o CMGDN le han dado al SITAN | Definir prioridades del PDM=1 Formular POA=1 Seguimiento de la niñez=1 Incidir en el presupuesto de niñez=1 Seguimiento al estado de derechos de niñez=1 Otros=1 | 224 |
| GES-PL.4 | PDEM | Existen metas globales por sectores en PDEM a 4 años relacionadas con niñez | Educación= 1 Salud=1 Protección = 1 | 227 |
| GES-PL.5 | Planes de seguridad del agua | Personal responsable de la municipalidad ha recibido formación en Planes de Seguridad del Agua. | No = 0 Sí = 1 | 228 |
| GES-PL.6 | Plan de respuesta y emergencia a nivel municipal | El municipio integra criterios sensibles a la niñez en su plan de respuesta y emergencia a nivel municipal. | Rendición de cuentas: 1 Integración de INFORM: 1 Servicios esenciales para niñez: 1 Cash Transfers: 1 Integración SITAN:1 | 229 |
| Total Subdimensión |  |  | 25 |  |

Subdimensión 2: Inversión

| CÓDIGO | Variable | Indicador | Rango de calificación | ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GES-INV. 7 | Plan inversión Municipal | Porcentaje del PIM destinado a proyectos/iniciativas dirigidas a la niñez | Menor al 5% = 0 Igual 5% = 1 Entre 6% y 15% = 2 Mayor a 15% = 3 | N/A |
| Total Subdimensión |  |  | 3 |  |

Subdimensión 3: Formación continuada del personal

| Sub | Variable | Indicador | Rango de calificación | ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GES-FP 8 | Formación del personal | Porcentaje del personal de la municipalidad capacitado en gestión pública para la niñez | Ninguno = 0 Entre 1 y 24% = 1 Entre 25 y 49% = 2 Más de 50% = 3 | 323 |
| GES-FP. 9 | Formación del personal | Porcentaje del personal vinculado a atención a la niñez de la municipalidad capacitado en derechos de la infancia. | Ninguno = 0 Entre 1 y 24% = 1 Entre 25 y 49% = 2 Más de 50% = 3 | 324 |
| Total, dimensión |  |  | 6 |  |

Subdimensión 4: Seguimiento y Evaluación

| Sub | Variable | Indicador | Rango de calificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GES-SE.10 | Seguimiento a proyectos de niñez | La municipalidad o el consejo hace seguimiento a los avances de la gestión y metas de los proyectos en materia de niñez | Sí=1 No=0 | 224 (d) |
| Total dimensión |  |  | 1 |  |

INDICADOR DE CAPACIDADES PARA LA PROTECCIÓN

El indicador de Protección de la Infancia evalúa la existencia y funcionamiento de mecanismos institucionales, redes y recursos locales para prevenir, detectar y atender vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Subdimensión1: Marco institucional y planificación

| Siub | Variable | Indicador | Rango de calificación | ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO-MP-1 | Instancia municipal de protección | Existencia de una instancia municipal de protección de la niñez | No = 0 Sí = 1 | 301 |
| PRO-MP-2 | Instancia municipal de protección | Funciones que cumple la instancia municipal de la niñez | a) Recibir reportes de NNA vulnerados. =1 b) Recibir reportes de mujeres vulneradas. =1 c) Detectar vulneraciones en rondas o visitas. =1 d) Recopilar información de los casos. =1 e) Reportar casos a SENAF, MP, policía, etc.=1 f) Realizar acciones inmediatas de protección. =1 g) Referir a servicios de apoyo a NNA y familias. =1 h) Dar seguimiento a los casos detectados. =1 i) Otra (protección). =1 | 309 |
| PRO-MP.3 | Instancia municipal de protección | La instancia municipal de protección cuenta con personal y presupuesto y personal asignado por la municipalidad | No hay personal ni presupuesto=0 Sin personal y con presupuesto= 1 Hay personal y sin presupuesto= 1 Hay personal y presupuesto=2 | 303 |
| PRO-MP.4 | Mapeo/ diagnóstico de protección | Existe un Mapeo de servicios y diagnóstico local sobre protección | No = 0 Sí = 1 | 312 G |
| PRO-MP.5 | Mapeo/ diagnóstico de protección | Antigüedad del Mapeo de servicios y diagnóstico del que se dispone actualmente. | 4 años o más=1 2-3 años =2 1-2 años= 3 | 314 |
| Total, subdimensión |  |  | 16 |  |

| Sub | Variable | Indicador | Rango de calificación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO-FR.6 | Formación del personal | Porcentaje del personal de la municipalidad capacitado en protección infantil. | Ninguno = 0 Entre 1 y 24% = 1 Entre 25 y 49% = 2 Más de 50% = 3 | 325 |
| PRO-FR.7 | Rutas de protección | Los equipos cuentan con ruta/as de referencia parala protección de la niñez | No=0 Sí= 1 | 315 |
| PRO-FR.8 | Redes municipales | La instancia municipal promueve la creación y articulación de redes, comités o MCPI. | No= 0 Sí = 1 | 317 |
| PRO-FR.9 | Redes municipales | Funcionalidad de la redes, comités, MCPI en acciones de protección. | Prevención y promoción= 1 Identificación de casos=1 Referencia de casos=1 Acciones iniciales para evitar la vulneración=1 Otras =1 | 319 |
| PRO-FR.10 | Redes municipales | Promedio de instituciones con las que la instancia municipal reporta colaboración formal o efectiva para activar rutas de protección y servicios para la niñez en situación de vulneración. | 0 instituciones=0 2-4 instituciones =1 5-8 instituciones= 2 9 o más= 3 | 316 |
| Máximo por subdimensión |  |  | 13 |  |

ANEXO 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Mapeo sobre funcionamiento de Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez a nivel nacional

DATOS GENERALES

- Persona que recolecta la información: [opción única]

  - Alma Abascal

  - Carlos Ramos

  - Diana Gonzalez

  - Enrique Cartagena

  - Kensy Henriquez

  - Norma Mejía

  - Rossmery Meza

  - Otro (especificar):

- Departamento: [opción única]

  - Atlántida

  - Colón

  - Comayagua

- Municipio: [lista desplegable en función del departamento de la pregunta 2, opción única]

  - Atlántida

    - La Ceiba

    - El Porvenir

    - Esparta

    - Jutiapa

    - La Masica

    - San Francisco

    - Tela

    - Arizona

  - Colón

    - Trujillo

    - Balfate

    - Iriona

    - Limon

    - Saba

    - Santa Fe

    - Santa Rosa de Aguan

    - Sonaguera

    - Tocoa

    - Bonito Oriental

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ

- ¿Existe en el municipio de manera específica un Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez (CMGDN)? [opción única]

  - Sí

  - No [pasar a pregunta 203]. GOB-AI.1

- Indique fecha de juramentación o conformación del CMGDN: 	/ 	/

- ¿Además del CMGDN, o en lugar de este, cuántos espacios específicos de coordinación interinstitucional existen en el municipio?: 	 [coloque cero si no existe ninguno]

[repetir la pregunta siguiente en función del número de espacios de la respuesta a la pregunta anterior. Si la respuesta es cero se salta la pregunta]

- ¿Cómo se llaman cada uno de esos espacios de coordinación interinstitucional? Espacio 1: 	[texto]

[mostrar pregunta 205 si la respuesta a la pregunta 201 es NO y si respuesta a pregunta 203 es mayor que 0]

- ¿Si no existe un CMGDN en el municipio, en alguno de los otros espacios de coordinación se analizan los temas relacionados con la niñez? [opción única]

  - Sí

  - No [pasar a pregunta 222]

- ¿Cuál es el espacio de coordinación interinstitucional de preferencia en que se tratan los temas relacionados con la niñez?

- ¿Este espacio de coordinación mencionado arriba tiene la facultad de tomar decisiones vinculantes para la municipalidad? [opción única]

  - Sí

  - No

- ¿El CMGDN o el espacio de coordinación equivalente está funcionando en la actualidad? [opción única]

GOB-AI.2

  - Sí

  - No [pasar a pregunta 222]

209. ¿El CMGDN o el espacio equivalente cuenta con un plan de trabajo vigente? [opción única]. GOB-AI.3

- Sí

- No

- ¿Cuáles de las siguientes características tiene el plan de trabajo vigente del CMGDN?

[opción múltiple]. GOB-AI.3

  - Actividades

  - Resultados específicos

  - Indicadores y metas medibles

  - Presupuesto asignado

  - Plazos de ejecución

- En el último año ¿con qué periodicidad se reunió el CMGD o espacio equivalente para tratar temas de niñez? [opción única]

  - Nunca

  - Una vez

  - Dos veces

  - Trimestralmente

  - Varias veces en el trimestre

- Marque todas las instituciones del Estado que integran y participan en el CMGDN o espacio equivalente en su municipio [opción múltiple]

  - CONADEH

  - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

  - Ministerio Público

  - Gobierno Municipal

  - Policía Nacional

  - Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)

  - Registro Nacional de las Personas (RNP)

  - Poder Judicial / Juzgados

  - Secretaría de Educación

  - Secretaría de Salud

  - Secretaría de Trabajo

  - Secretaría de Desarrollo Social (Programas equivalentes)

  - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)

  - Secretaría de Seguridad

- ¿Cuántas otras Instituciones del Gobierno participan en el CMGDN o espacio equivalente?: 	 [coloque cero si no existe ninguno]

[repetir la pregunta siguiente en función del número de instituciones de la respuesta a la pregunta anterior. Si la respuesta es cero se salta la pregunta]

- ¿Cómo se llaman cada una de esas instituciones?

Institución 1: 	[texto]

- Marque todas las Organizaciones de Sociedad Civil u Organismos de Cooperación que integran y participan en el CMGDN o espacio equivalente en su municipio [opción

múltiple]

  - Acción Contra el Hambre (ACH)

  - Acción Honduras

  - Acción Social Menonita (CASM)

  - ACNUR

  - ADASBA

  - Aldea Global

  - Aldeas Infantiles SOS

  - CARE

  - Casa Alianza

  - ChildFund

  - Children International

  - COIPRODEN

  - Consejo Noruego de Refugiados (NRC)

  - FOROSIDA

  - FUNADEH

  - Jóvenes contra la violencia

  - KNH

  - Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)

  - OIM

  - Organismo Cristiano de Desarrollo Integral Honduras (OCDIH)

  - Plan Internacional Honduras

  - PMA

  - Save the Children

  - UNFPA

  - UNICEF

  - Visión Mundial

- ¿Cuántas otras organizaciones civiles participan en el CMGDN o espacio equivalente?:

[coloque cero si no existe ninguno]

[repetir la pregunta siguiente en función del número de instituciones de la respuesta a la pregunta anterior. Si la respuesta es cero se salta la pregunta]

- ¿Cómo se llaman cada una de esas organizaciones?

Organización 1: 	[texto]

- ¿Quién lidera el CMGDN o espacio equivalente, incluyendo la convocatoria a reuniones? [opción única]

  - El Gobierno Municipal

  - Otro (específique): 	[texto].   GOB-AI.4

219. ¿En el último año, ¿con qué regularidad asistieron niños, niñas y adolescentes o redes adolescentes y juveniles a las reuniones del CMGDN o espacio equivalente? [opción

única]

- Nunca asistieron [pasar a pregunta 222]

- Asistieron algunas veces

- Asistieron a la mayoría

- Siempre asistieron.

GOB-PNI.9

- ¿En general, cuál fue el nivel de participación de los niños, niñas y adolescentes o redes adolescentes y juveniles en el CMGDN o espacio equivalente? [opción única]

  - Asistieron pero sin opinar o comentar [pasar a pregunta 222]

  - Opinaron pero sus comentarios no se tradujeron en acciones concretas [pasar a pregunta 222]

  - Opinaron y sus comentarios se tradujeron en acciones concretas

  - Participaron pero no se tiene registro de esa participación [pasar a pregunta 222]

GOB-PNI.10

- Por favor registre ejemplos de acciones concretas derivadas de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el CMGDN o espacio equivalente:

[texto]

- ¿Cuenta la municipalidad y/o el CMGDN con un diagnóstico de base sobre la situación de la niñez (SITAN) para ayudarle a formular política pública local para la niñez en su territorio? [opción única]

  - No cuenta con un diagnóstico [pasar a pregunta 225]

  - Cuenta con un SITAN pero está desactualizado

  - Está en proceso de elaboración o actualización del SITAN o diagnóstico similar

  - Cuenta con un SITAN ya actualizado

GES-PL.1

- ¿Cuáles de los siguientes elementos contiene el diagnóstico más actual sobre la situación de la niñez con que cuenta la municipalidad o CMGDN? [opción múltiple]

  - Indicadores cuantitativos clave de la niñez de diversos sectores

  - Análisis cualitativo descriptivo de la niñez para diversos sectores

  - Identificación de las principales privaciones de derechos de la niñez en el municipio

  - Análisis desagregados para diferentes grupos de interés (niñas, pueblos indígenas, discapacidad, migrantes, etc.)

  - Análisis consultando a los mismos niños, niñas y adolescentes

  - Análisis de las principales causas de las privaciones más comunes de derechos en el municipio

  - Recomendaciones para diseñar política pública local.                           GES-PL.2

- ¿Cuáles son los usos que la municipalidad o CMGDN le han dado al diagnóstico sobre situación de la niñez?

  - Ninguno

  - Definir prioridades en el plan estratégico de desarrollo municipal (PDM)

  - Formular proyectos en el Plan Operativo Anual "POA"

  - Hacer seguimiento a los avances de la gestión y metas de los proyectos en materia de niñez

  - Focalizar recursos humanos, técnicos y financieros e incidir en el presupuesto municipal dirigido a niñez

  - Hacer seguimiento al estado y evolución de los derechos, situación de bienestar de niñas, niños y adolescentes del municipio

  - Otro (específique):

GES-PL.3/ GES-SE.10 (d)

- En el último año, ¿con qué frecuencia la municipalidad o el CMGDN ha realizado alguna acción de auditoría social a proyectos dirigidos a la niñez? [opción única]

  - Nunca

  - Una vez

  - Dos veces

  - Trimestralmente

  - Varias veces en el trimestre   GOB -TC.7

- En el último año, ¿con qué frecuencia la municipalidad o el CMGDN han rendido

cuentas presentando un reporte público sobre sus acciones en el marco de su plan de trabajo para mejorar la situación de la niñez? [opción única]

  - Nunca

  - Una vez

  - Dos veces

  - Trimestralmente

  - Varias veces en el trimestre.    GOB-TC.8

- ¿El Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) vigente incluye metas globales específicas para sectores relacionados con la niñez?

  - Educación

  - Salud

  - Protección

- ¿El personal de responsable de la municipalidad ha recibo formación en Planes de Seguridad del Agua con enfoque de resiliencia climática?

  - Sí

  - No

- ¿El municipio integra los siguientes criterios sensibles a la niñez en su plan de respuesta y emergencia a nivel municipal?

  - Rendición de cuentas

  - Integración de INFORM

  - Focalización de servicios esenciales para la niñez

  - Cash transfers

OTRAS INSTANCIAS DEL MUNICIPIO SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ

- ¿Existe en la municipalidad alguna oficina exclusiva para promover o proteger los derechos de la infancia en el municipio (Oficina Municipal de la Niñez)? [opción única]

  - Sí

  - No [pasar a pregunta 304].   PRO-MP-1

- Marque abajo las funciones que cumple la Oficina Municipal de la Niñez o similar:

[opción múltiple]

  - Garantizar y promover los derechos de la niñez

  - Organizar redes de niños, niñas y adolescentes

  - Apoyar la atención y gestión de casos de niños y niñas en vulneración (protección especial)

  - Organizar eventos alusivos a la niñez

  - Actuar como secretaría técnica del CMGDN

  - Otra (específique): 	    PRO-MP-2

- ¿Cuenta la Oficina Municipal de la Niñez con personal y presupuesto asignado en la municipalidad? [opción única]

  - No hay personal ni presupuesto

  - No hay personal pero si hay presupuesto

  - Hay personal pero no presupuesto

  - Hay personal y presupuesto

PRO-MP-3

- ¿La municipalidad ha organizado algún tipo de red o redes de niños, niñas y

adolescentes en el municipio para fomentar la participación de la niñez? [opción única].  GOB-PNi.11

  - Sí

  - No [pasar a pregunta 308]

- ¿Qué cantidad aproximada de miembros tiene la red o redes de niños, niñas y adolescentes que se ha organizado en el municipio?

- En el último año, ¿con qué frecuencia se hicieron actividades de la red de niños, niñas y adolescentes en el municipio? [opción única] GOB-PNi.12

  - Nunca

  - Una vez

  - Dos veces

  - Trimestralmente

  - Varias veces en el trimestre

- ¿De qué cantidad de los miembros de la red se tiene una lista de contactos? [opción única]

  - De ninguno

  - De unos pocos

  - De la mayoría

  - De todos

- ¿Qué instancias de la municipalidad tienen a su cargo la función de apoyar la protección de la niñez en situación de vulneración (violencia, maltrato, abandono, abuso sexual, negligencia, trabajo infantil, trata, explotación, migración no acompañada, etc.)? [opción múltiple]

  - Ninguna [pasar a pregunta 320]

  - Oficina Municipal de la Niñez

  - Defensoría de la Niñez

  - Unidad de Desarrollo Social Local

  - Oficina Municipal de la Mujer (OMM)

  - Otra (especifique):

309. ¿Cuáles son las acciones específicas que desarrolla la instancia(s) de protección de la niñez en situación de vulneración o violencia? [opción múltiple]

- Recibir reportes de NNA en situación de vulneración o violencia

- Recibir reportes de mujeres adultas en situación de vulneración o violencia

- Detectar situaciones de vulneración y violencia en el municipio por medio de rondas a espacios públicos o visitas a comunidades

- Recopilar información sobre la situación de vulneración o violencia detectada

- Reportar o referir los casos detectados de situación de vulneración o violencia a instancias de protección y justicia como la SENAF, MP, CICESCT, DPI o Policía

Nacional

- Llevar a cabo primeras acciones de protección para evitar que la situación de vulneración o violencia siga ocurriendo [mostrar pregunta 310, el resto de las opciones pasa a pregunta 312]

- Referir casos directamente a servicios de atención y apoyo para NNA y sus familias  (atención psicosocial, acompañamiento de trabajo social, apoyos económicos, orientación familiar, etc.)

- Dar seguimiento a los casos que han sido detectados y/o reportados [mostrar pregunta 311, el resto de las opciones pasa a pregunta 312]

- Otra (especifique): 	  PRO-MP-2

- ¿Cuáles son las primeras acciones de protección de la niñez que se llevan a cabo?

[opción múltiple]

  - Ubicación temporal de NNA con un integrante de su familia ampliada

  - Ubicación temporal de NNA en una casa hogar cercana al municipio

  - Solicitud de apoyo a la policía para la protección de los NNA

  - Solicitud de apoyo a otras instituciones para responder a la vulneración (RNP, SEDUC, SESAL, etc.)

  - Advertencias o llamadas de atención a padres y madres por maltrato o negligencias moderadas

  - Custodia temporal del NNA mientras intervienen SENAF o MP

  - Contención emocional o primeros auxilios psicológicos

  - Otra (especifique):

- ¿Qué acciones realiza la instancia municipal de protección de la niñez en el

seguimiento de casos de NNA en situación de violencia o vulneración [opción múltiple]

  - Acciones sistémicas de acuerdo con alguna metodología de gestión de casos establecida para contribuir a la restitución de los derechos de NNA

  - Realiza visitas domiciliarias de seguimiento en acuerdo con las familias

  - Evalúa si las condiciones de riesgo de los NNA han sido superadas y si los derechos han sido efectivamente restablecidos.

  - Simplemente contribuye apoyando a la SENAF en el seguimiento del caso conforme a las instrucciones brindadas

  - Otra (especifique):

- ¿La instancia municipal de protección de la niñez cuenta con un mapeo de servicios existentes o cercanos al municipio para atender y apoyar a NNA y sus familias? [opción única]

  - Si

  - No [pasar a pregunta 315].      PRO-MP.4

- ¿Qué tipos de servicios incluye el mapeo? [opción múltiple]

  - Servicios de la municipalidad

  - Servicios de instituciones nacionales

  - Servicios de organizaciones de la sociedad civil

  - Otro tipo de servicios (especifique):

- ¿Cuál fue la última fecha de actualización del mapeo? 	 PRO-MP.5

- ¿La instancia municipal de protección de la niñez cuenta con una ruta(s) de referencia para la protección de la niñez? [opción única] PRO-FR.7

  - Si

  - No [pasar a pregunta 317]

- ¿Con cuáles instituciones colabora la instancia municipal de protección de la niñez para activar las rutas de protección o proveer servicios de atención y apoyo a la niñez? [opción múltiple].  PRO-FR.10

  - CICESCT

  - Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

  - Dirección de Investigación Policial (DPI)

  - Instituto Nacional de Migración

  - Juzgados de Paz

  - Ministerio Público

  - Poder Judicial / Juzgados

  - Policía Nacional

  - Registro Nacional de las Personas

  - Secretaría de Educación

  - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

  - Secretaría de Salud

  - Otra (especifique):

- ¿La instancia municipal de protección de la niñez promueve la creación y articulación de redes, comités, grupos o mecanismos comunitarios de protección? [opción única]

  - Si

  - No [pasar a pregunta 320].   PRO-FR.8

- ¿Cuáles son los principales medios de comunicación entre la instancia municipal de protección de la niñez y las redes, comités, grupos o mecanismos comunitarios de protección? [opción múltiple]

  - Aplicaciones de chateo (whatsapp o similar)

  - Correo electrónico

  - Llamadas telefónicas

  - Oficios o notas formales

  - Visitas a la comunidad

  - Otro (especifique):

319. ¿Cuáles son las principales funciones que tienen las redes, comités, grupos o mecanismos comunitarios de protección? [opción múltiple]

- Acciones de prevención y promoción de derechos, como sensibilizaciones, difusión de información, orientaciones familiares, etc.

- Detección de posibles casos de vulneración o violencia

- Referencia de posibles casos de vulneración o violencia a la instancia municipal u otras instituciones de protección y justicia (SENAF, MP, Juzgados, etc.)

- Realizar primeras acciones para evitar que la situación de vulneración o violencia continue

- Otra (especifique): 	    PRO-FR.9

- ¿La municipalidad cuenta con un Comité de Emergencias Municipal (CODEM)? [opción única]

  - Si

  - No [pasar a pregunta 322].   GOB-AI.5

- ¿El CODEM desarrolló acciones de prevención dirigidas a la niñez durante el último año? [opción única].      GOB-AI.6

  - Si

  - No

- ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan actualmente en la municipalidad?

- ¿Del personal que trabaja en la municipalidad actualmente, qué porcentaje aproximadamente ha sido capacitado en temas de gestión pública para la niñez?    GES-FP 8

- ¿Qué porcentaje del personal municipal vinculado a atención de la niñez ha sido capacitado en derechos de la infancia?

  - Ninguno

  - Entre 1 y 24%

  - Entre 25 y 49%

  - Mas del 50%

- ¿Qué porcentaje del personal vinculado a atención de la niñez ha sido capacitado en protección de la infancia?

  - Ninguno

  - Entre 1 y 24%

  - Entre 25 y 49%

  - Mas del 50%

DATOS DE LOS ENTREVISTADOS

- ¿Cuántas personas se entrevistaron?

[repetir las 5 preguntas de abajo en función del número de entrevistados de la respuesta a la pregunta anterior. Si la respuesta es cero se salta la pregunta]

- Nombre del entrevistado 1: 	[texto]

- Institución que representa: 	[texto]

- Cargo del entrevistado 1: 	[texto]

- Número de teléfono del entrevistado 1: 	[texto]

- Correo electrónico del entrevistado 1: 	[texto]

- Comentarios generales

PROPUESTA DE NUEVOS ITEMS PARA INDICADORES NO REFLEJADOS EN EL CUESTIONARIO ANTIGUO

| Código | Indicador | Pregunta sugerida con opciones de respuesta |
| --- | --- | --- |
| GES-PL.4 | Existen metas globales por sectores en PDEM a 4 años relacionadas con niñez | 227. ¿El Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) vigente incluye metas globales específicas para sectores relacionados con la niñez? - Educación - Salud - Protección |
| GES-PL.5 | Personal responsable de la municipalidad ha recibido formación en Planes de Seguridad del Agua. | 228. ¿El personal responsable de la municipalidad ha recibido formación en de Planes de Seguridad del Agua con enfoque de resiliencia climática? - Sí - NO |
| GES-PL.6 | El municipio integra criterios sensibles a la niñez en su plan de respuesta y emergencia a nivel municipal. | 229. ¿El municipio integra los siguientes criterios sensibles a la niñez en su plan de respuesta y emergencia a nivel municipal? - Rendición de cuentas - Integración de INFORM - Servicios esenciales para niñez - Cash Transfers - Integración SITAN |
| GES-INV.7 | Porcentaje del PIM destinado a proyectos/iniciativas dirigidas a la niñez | La medición de este indicador no forma parte de este instrumento, ya que requiere el desarrollo de una herramienta específica para tal propósito. |
| GES-FP.9 | Porcentaje del personal vinculado a atención a la niñez de la municipalidad capacitado en derechos de la infancia. | 324. ¿Qué porcentaje del personal vinculado a atención de la niñez ha sido capacitado en derechos de la infancia? - Ninguno - Entre 1 y 24% - Entre 25 y 49% - Más de 50% |
| PRO-FR.6 | Porcentaje del personal de la municipalidad capacitado en protección infantil. | - ¿Qué porcentaje del personal vinculado a atención de la niñez ha sido capacitado en protección de la infancia? - Ninguno - Entre 1 y 24% - Entre 25 y 49% - Más de 50% |

Dado que el Modelo SIGADENAH es un modelo habilitante, no se espera que genere impactos directos por sí mismo, sino que fortalezca las condiciones locales para la implementación de otros modelos sectoriales que sí buscan dichos impactos específicos.

En todos los casos la nota mínima es 0